## User_Stories
STT | ID | USER_STORIES | SPRINT | Expected Time | Priority | Implementer | Processing | Execution Time
1 | SDK_01 | Thiết kế mã kết nối (kết nối đến WEB API và người dùng và Extension) *Sử dụng socket.io* | 1 | 8 | High | Thiên | 0%
2 | ES_01 | Thiết kế giao diện Extension | 1 | 4 | High | Thiên | 0%
3 | ES_02 | Thiết kế COREJS cho Extension | 1 | 16 | High | Thiên | 0%
4 | SDK_02 | Thiết kế mã đọc (theo dõi) thao tác người dùng trên trang | 1 | 16 | High | Thiên | 0%
5 | WA_SK_01 | API SOCKET IO cho SDK | 1 | 10 | Medium | Quốc | 0%
6 | WA_US_01 | API Đăng nhập | 1 | 8 | Medium | Tuấn | 100% | 6
7 | WA_US_02 | API Đăng ký | 1 | 8 | Medium | Quốc | 70% | 6
8 | WA_AD_05 | API Quản lý thành viên (Quản lý thành viên) | 1 | 6 | Medium | Tuấn | 30% | 2
9 | WA_AD_07 | API SYSTEM LOG (ONLY Adminstrator) | 1 | 6 | Medium | Quốc | 100% | 3
10 | WA_US_03 | API Khôi phục mật khẩu | 1 | 8 | Medium | Giàu | 100% | 11
11 | WA_US_05 | API thêm backlink (Quản lý backlink) | 1 | 8 | Medium | Giàu | 0%
12 | WA_US_06 | API thêm Action(Quản lý backlink) | 1 | 9 | Medium | Tuấn | 100%
13 | WA_US_07 | API thống kê truy cập (Quản lý backlink) | 1 | 8 | Medium | Giàu | 0%
14 | WA_AD_03 | API Quản lý điểm thành viên (Quản lý điểm) | 2 |  | Normal |  | 0%
15 | WA_AD_04 | Thống kê lịch sử điểm(Quản lý điểm) | 2 |  | Normal |  | 0%
16 | WA_AD_06 | API Điều chỉnh thông tin thành viên)Quản lý thành viên) | 2 |  | Normal |  | 0%
17 | WA_AD_01 | API Doanh thu từ quảng cáo (Doanh thu) | 2 |  | Normal |  | 0%
18 | WA_AD_02 | API Doanh thu giao dịch (Doanh thu) | 2 |  | Normal |  | 0%
19 | WA_US_04 | API dữ liệu trang chủ | 2 |  | Normal |  | 0%
20 | WA_US_08 | API nạp tiền (thanh toán ) | 2 |  | Normal |  | 0%
21 | WA_US_09 | API thống kê lịch sử giao dịch (thanh toán) | 2 |  | Normal |  | 0%
22 | FE_01 | Thiết kế giao diện trang chủ | 3 |  | High |  | 0%
23 | FE_US_01 | Thiết kế màn hình Đăng nhập | 3 |  | High |  | 0%
24 | FE_US_02 | Thiết kế màn hình Đăng ký | 3 |  | High |  | 0%
25 | FE_AD_05 | Thiết kế trang Quản lý thành viên (Quản lý thành viên) | 3 |  | Medium |  | 0%
26 | FE_AD_06 | Thiết kế trang Điều chỉnh thông tin thành viên (Quản lý thành viên) | 3 |  | Medium |  | 0%
27 | FE_AD_07 | Thiết kế trang SYSTEM LOG (ONLY Adminstrator) | 3 |  | Medium |  | 0%
28 | FE_US_03 | Thiết kế màn hình Khôi phục tài khoản | 3 |  | Medium |  | 0%
29 | FE_US_05 | Thiết kế trang Thêm Backlink(Quản lý backlink) | 3 |  | Medium |  | 0%
30 | FE_US_06 | Thiết kế trang Thêm Action(Quản lý backlink) | 3 |  | Medium |  | 0%
31 | FE_US_08 | Thiết kế trang Nạp tiền (Thanh toán) | 4 |  | High |  | 0%
32 | FE_US_09 | Thiết kế trang Thống kê lịch sử giao dịch(Thanh toán) | 4 |  | High |  | 0%
33 | FE_AD_01 | Thiết kế trang Doanh thu từ quảng cáo (Doanh thu) | 4 |  | Medium |  | 0%
34 | FE_AD_02 | Thiết kế trang Doanh thu giao dịch(Doanh thu) | 4 |  | Medium |  | 0%
35 | FE_AD_03 | Thiết kế trang Quản lý điểm thành viên(Quản lý điểm) | 4 |  | Medium |  | 0%
36 | FE_AD_04 | Thiết kế trang Thống kê lịch sử điểm(Quản lý điểm) | 4 |  | Medium |  | 0%
37 | FE_US_04 | Thiết kế bố cục trang chủ trang quản lý người dùng (thể hiện các thông tin Thống kê lưu lượng backlink, Tiến trình các tác vụ đang thực hiện,Thống kê khách hàng,Danh sách các backlink -Action cần trao đổi của hệ thống) | 4 |  | Medium |  | 0%
38 | FE_US_07 | Thiết kế trang Thống kê truy cập(Quản lý backlink) | 4 |  | Medium |  | 0%
|  |  |  | TIME | Expected Time | Execution Time | PROCESSING
|  |  | Print-01 | 30/09/2019 - 05/10/2019 | 115 | 28 | 38.46%
|  |  | Print-02 | 06/10/2019 - 12/10/2019 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Print-03 | 13/10/2019 - 19/10/2019 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Print-04 | 20/10/2019 - 29/10/2019 | 0 | 0 | 0%
|  |  | TOTAL | 30/09/2019 - 29/10/2019 | 115 | 0 | 9.615%